## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Home + Contact + Vercel + Github | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 100% | Nguyễn Hoàng Quốc Hải | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 100% | Nguyễn Hoàng Quốc Hải
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
About + Blog Spots + Youtube | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 100% | Trần Thành Lộc | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 100% | Trần Thành Lộc
404 Page |  |  |  | Nguyễn Đỗ Anh Tuấn